## Sheet1
Becker Consulting Project Management Simulation Model
| Minimum | Most | Maximum |  | Activity | Early | Early | Latest | Latest |  | On Critical | Triangular Random Variates |  | Data Table
Activity | Time (a) | Likely Time (c) | Time (b) | Mean | Time (Triangular) | Start | Finish | Start | Finish | Slack | Path? |  |  | 163.4522 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
A | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 24.6345 | 39.6345 | 24.6345 |  | Activity B |  | 1 | 165.0344 | 147.292 | 165.434 | 152.8932 | 154.2334 | 170.8386 | 151.1521 | 176.688 | 141.4786 | 166.4366
B | 40 | 45 | 60 | 48.3333 | 46.4196 | 0 | 46.4196 | 0 | 46.4196 | 0 | Yes | a | 40 | 2 | 162.3028 | 161.1596 | 177.8865 | 152.974 | 152.1974 | 157.018 | 153.2579 | 141.5435 | 146.5662 | 147.7989
C | 10 | 14 | 30 | 18 | 18.2391 | 0 | 18.2391 | 28.1804 | 46.4196 | 28.1804 |  | b | 60 | 3 | 147.8644 | 157.2111 | 179.3664 | 156.1314 | 153.5652 | 155.8868 | 147.9983 | 169.8849 | 143.9619 | 151.8872
D | 2 | 3 | 5 | 3.3333 | 3.0141 | 0 | 3.0141 | 43.4055 | 46.4196 | 43.4055 |  | c | 45 | 4 | 161.1474 | 153.3952 | 142.24 | 151.1685 | 154.7968 | 154.3602 | 148.0282 | 153.5799 | 154.3474 | 158.8305
E | 5 | 7 | 9 | 7 | 6.785 | 15 | 21.785 | 39.6345 | 46.4196 | 24.6345 |  | R | 0.38524 | 5 | 148.9765 | 146.2162 | 144.4559 | 151.4631 | 150.9679 | 150.3657 | 153.5458 | 162.8305 | 158.6292 | 149.2822
F | 4 | 5 | 8 | 5.6667 | 5.5715 | 46.4196 | 51.9911 | 46.4196 | 51.9911 | 0 | Yes | F( c ) | 0.25 | 6 | 160.1534 | 156.8015 | 163.164 | 165.5174 | 148.324 | 148.8417 | 160.7664 | 151.4895 | 167.9787 | 165.567
G | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51.9911 | 52.9911 | 51.9911 | 52.9911 | 0 | Yes | Triangular random variate | 46.4196 | 7 | 150.7546 | 151.1749 | 168.2544 | 151.8367 | 176.8343 | 157.6211 | 148.2578 | 170.4529 | 149.2836 | 149.5064
H | 25 | 30 | 50 | 35 | 33.1178 | 52.9911 | 86.1089 | 52.9911 | 86.1089 | 0 | Yes |  |  | 8 | 154.3995 | 169.6142 | 150.6356 | 150.9533 | 167.798 | 143.1743 | 147.7971 | 164.1165 | 160.5284 | 162.0376
I | 3 | 5 | 10 | 6 | 6.4193 | 86.1089 | 92.5282 | 86.1089 | 92.5282 | 0 | Yes | Activity C |  | 9 | 147.2752 | 152.5284 | 157.1894 | 153.0915 | 162.8981 | 154.2974 | 136.6957 | 148.2816 | 147.0445 | 165.3324
J | 3 | 7 | 10 | 6.6667 | 8.903 | 92.5282 | 101.4312 | 123.5512 | 132.4542 | 31.023 |  | a | 10 | 10 | 159.3511 | 156.4585 | 170.8566 | 151.6016 | 160.6863 | 150.4417 | 152.7722 | 170.1261 | 147.4834 | 143.1383
K | 20 | 30 | 45 | 31.6667 | 39.926 | 92.5282 | 132.4542 | 92.5282 | 132.4542 | 0 | Yes | b | 30 | 11 | 161.0548 | 149.6553 | 139.9177 | 158.768 | 153.0159 | 148.6022 | 155.8104 | 164.5607 | 159.4385 | 147.0265
L | 3 | 4 | 5 | 4 | 4.0381 | 92.5282 | 96.5663 | 128.4161 | 132.4542 | 35.8879 |  | c | 14 | 12 | 151.2384 | 160.9029 | 166.9028 | 148.9068 | 157.7957 | 166.0468 | 151.8263 | 153.5471 | 171.8173 | 145.3978
M | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 132.4542 | 135.4542 | 132.4542 | 135.4542 | 0 | Yes | R | 0.56776 | 13 | 165.7193 | 162.4329 | 144.5203 | 154.7016 | 167.2756 | 163.8802 | 167.2334 | 156.8418 | 146.3261 | 165.3642
N | 10 | 13 | 20 | 14.3333 | 16.0712 | 135.4542 | 151.5254 | 140.381 | 156.4522 | 4.9269 |  | F( c ) | 0.2 | 14 | 151.312 | 157.1717 | 140.8191 | 149.8179 | 160.9902 | 133.964 | 167.8267 | 183.3677 | 154.7757 | 143.4672
O | 10 | 14 | 28 | 17.3333 | 20.9981 | 135.4542 | 156.4522 | 135.4542 | 156.4522 | 0 | Yes | Triangular random variate | 18.2391 | 15 | 149.0077 | 165.8877 | 154.6312 | 155.8087 | 147.3584 | 160.2238 | 146.1077 | 165.2157 | 148.8713 | 151.3458
P | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 156.4522 | 158.4522 | 156.4522 | 158.4522 | 0 | Yes |  |  | 16 | 161.5361 | 161.9576 | 165.8362 | 151.8684 | 161.7236 | 145.7236 | 142.6926 | 164.1863 | 152.8783 | 154.0253
Q | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 158.4522 | 163.4522 | 158.4522 | 163.4522 | 0 | Yes | Activity D |  | 17 | 176.3288 | 183.3197 | 150.7692 | 159.357 | 140.602 | 148.8365 | 162.4335 | 152.352 | 161.2712 | 151.8643
[12 empty] | a | 2 | 18 | 165.1246 | 146.2001 | 150.8912 | 170.341 | 160.7991 | 151.6372 | 153.3341 | 166.535 | 148.9795 | 162.1724
[9 empty] | Project completion time |  | 163.4522 | b | 5 | 19 | 138.2797 | 159.1292 | 155.9766 | 143.7672 | 161.867 | 150.0852 | 174.1564 | 155.7252 | 155.2405 | 158.4524
Simulation Results | [11 empty] | c | 3 | 20 | 157.8164 | 151.3115 | 171.5786 | 151.958 | 159.8859 | 159.8993 | 164.8017 | 171.3408 | 154.6133 | 137.4274
[12 empty] | R | 0.34269 | 21 | 177.0067 | 153.9382 | 147.4712 | 153.3323 | 166.5589 | 164.9507 | 159.1983 | 150.0502 | 147.5015 | 148.6849
Summary Statistics | [11 empty] | F( c ) | 0.33333 | 22 | 167.4293 | 148.6289 | 152.6783 | 134.8982 | 147.1836 | 164.5455 | 161.2406 | 157.6654 | 176.1914 | 164.7987
Average | 155.5646 | [10 empty] | Triangular random variate | 3.0141 | 23 | 152.532 | 149.2648 | 161.7787 | 149.1069 | 149.7623 | 144.4752 | 155.7059 | 152.1866 | 147.6705 | 145.8625
Standard Deviation | 9.2661 | [12 empty] | 24 | 156.9546 | 149.7071 | 150.4978 | 154.4746 | 166.8018 | 170.3755 | 149.4915 | 159.2485 | 144.2117 | 178.7836
Minimum | 125.8088 | [10 empty] | Activity E |  | 25 | 159.6733 | 149.7362 | 175.1807 | 159.3898 | 151.366 | 153.6583 | 152.1146 | 172.2952 | 137.3246 | 157.3726
Maximum | 183.3677 | [10 empty] | a | 5 | 26 | 145.069 | 154.5396 | 149.8093 | 154.7075 | 156.8693 | 154.654 | 165.406 | 155.825 | 154.5553 | 146.7064
[12 empty] | b | 9 | 27 | 149.8571 | 142.7152 | 157.6653 | 156.7767 | 148.2449 | 160.1598 | 164.3139 | 159.0695 | 150.4793 | 153.6559
Frequency Distribution | [11 empty] | c | 7 | 28 | 172.5273 | 149.395 | 159.0106 | 158.9616 | 155.5671 | 160.7307 | 166.3691 | 170.9869 | 152.1146 | 172.3862
Upper Cell Limit | Cum. Frequency | Frequency | [9 empty] | R | 0.39829 | 29 | 136.9829 | 131.7962 | 147.1995 | 148.42 | 153.3891 | 147.6273 | 142.909 | 153.4836 | 157.6724 | 164.7883
120 | 0 | 0 | [9 empty] | F( c ) | 0.5 | 30 | 162.0437 | 138.5661 | 152.4896 | 134.9056 | 153.9433 | 157.5043 | 158.3323 | 147.3648 | 149.1429 | 167.0143
130 | 1 | 1 | [9 empty] | Triangular random variate | 6.785 | 31 | 152.1594 | 157.9851 | 158.4058 | 142.0957 | 149.4674 | 144.692 | 164.5492 | 159.0307 | 157.7147 | 155.3432
140 | 21 | 20 | [11 empty] | 32 | 161.7661 | 158.5325 | 143.0433 | 137.7823 | 151.9763 | 151.875 | 151.1929 | 150.29 | 160.8201 | 163.1428
150 | 145 | 124 | [9 empty] | Activity F |  | 33 | 165.0783 | 153.5958 | 161.2732 | 173.8161 | 166.5326 | 154.1625 | 157.5905 | 153.5303 | 143.3439 | 148.4973
160 | 351 | 206 | [9 empty] | a | 4 | 34 | 155.5031 | 158.9999 | 135.5518 | 177.7884 | 162.1415 | 166.8825 | 153.2113 | 157.8448 | 162.3109 | 147.3576
170 | 463 | 112 | [9 empty] | b | 8 | 35 | 156.1917 | 145.21 | 152.7763 | 143.0614 | 155.6429 | 158.0296 | 152.41 | 158.8296 | 168.0084 | 149.792
180 | 498 | 35 | [9 empty] | c | 5 | 36 | 147.0518 | 163.8588 | 162.8311 | 155.2987 | 125.8088 | 158.8978 | 149.709 | 161.713 | 155.1858 | 158.2402
190 | 500 | 2 | [9 empty] | R | 0.50854 | 37 | 155.5997 | 157.1821 | 158.1489 | 154.3917 | 169.9833 | 167.9447 | 166.48 | 167.3562 | 144.6282 | 148.1196
200 | 500 | 0 | [9 empty] | F( c ) | 0.25 | 38 | 165.7573 | 154.7013 | 143.5131 | 159.7606 | 160.4581 | 164.6599 | 168.7995 | 147.7845 | 148.2941 | 155.6393
[12 empty] | Triangular random variate | 5.5715 | 39 | 172.4401 | 145.6115 | 135.6123 | 157.9076 | 147.7543 | 170.5934 | 149.9229 | 169.8215 | 164.0232 | 155.3061
[14 empty] | 40 | 151.241 | 141.9303 | 146.8313 | 136.8776 | 147.7234 | 163.711 | 153.6694 | 155.2673 | 153.4148 | 158.196
[12 empty] | Activity H |  | 41 | 152.0446 | 137.6537 | 148.3582 | 149.5686 | 160.5524 | 156.1915 | 163.6422 | 147.5683 | 143.1764 | 160.463
[12 empty] | a | 25 | 42 | 165.153 | 154.4342 | 145.6811 | 161.3242 | 144.8517 | 159.7538 | 165.4608 | 160.1376 | 144.7433 | 150.6135
[12 empty] | b | 50 | 43 | 147.0688 | 162.6249 | 157.6934 | 158.7777 | 143.9983 | 149.8942 | 152.6612 | 145.5473 | 174.7531 | 154.1005
[12 empty] | c | 30 | 44 | 148.2161 | 145.1472 | 166.1179 | 167.2173 | 176.7228 | 139.5759 | 155.9101 | 154.5098 | 152.5635 | 162.3112
[12 empty] | R | 0.42998 | 45 | 144.9489 | 166.2875 | 162.1743 | 174.471 | 151.2834 | 164.2854 | 154.7618 | 150.6661 | 156.6359 | 160.1026
[12 empty] | F( c ) | 0.2 | 46 | 164.8934 | 156.0766 | 148.1577 | 148.956 | 153.3733 | 178.8512 | 160.3532 | 151.7041 | 172.7318 | 154.906
[12 empty] | Triangular random variate | 33.1178 | 47 | 170.7226 | 155.0053 | 143.6649 | 154.8287 | 155.8695 | 147.3541 | 157.0008 | 148.6176 | 131.8201 | 156.8299
[14 empty] | 48 | 159.091 | 155.0824 | 156.087 | 158.7438 | 158.4389 | 146.9596 | 159.0547 | 141.2839 | 138.0884 | 175.5102
[12 empty] | Activity I |  | 49 | 154.9784 | 154.2384 | 145.8773 | 158.1177 | 159.3419 | 139.4031 | 146.2575 | 146.5083 | 146.4252 | 152.3909
[12 empty] | a | 3 | 50 | 150.6714 | 145.3262 | 164.1269 | 154.0163 | 150.1073 | 156.768 | 154.6751 | 173.5831 | 155.8008 | 161.9415
[12 empty] | b | 10
[12 empty] | c | 5
[12 empty] | R | 0.63368
[12 empty] | F( c ) | 0.28571
[12 empty] | Triangular random variate | 6.4193
Activity J
[12 empty] | a | 3
[12 empty] | b | 10
[12 empty] | c | 7
[12 empty] | R | 0.94269
[12 empty] | F( c ) | 0.57143
[12 empty] | Triangular random variate | 8.903
Activity K
[12 empty] | a | 20
[12 empty] | b | 45
[12 empty] | c | 30
[12 empty] | R | 0.93135
[12 empty] | F( c ) | 0.4
[12 empty] | Triangular random variate | 39.926
Activity L
[12 empty] | a | 3
[12 empty] | b | 5
[12 empty] | c | 4
[12 empty] | R | 0.53738
[12 empty] | F( c ) | 0.5
[12 empty] | Triangular random variate | 4.0381
Activity N
[12 empty] | a | 10
[12 empty] | b | 20
[12 empty] | c | 13
[12 empty] | R | 0.77949
[12 empty] | F( c ) | 0.3
[12 empty] | Triangular random variate | 16.0712
Activity O
[12 empty] | a | 10
[12 empty] | b | 28
[12 empty] | c | 14
[12 empty] | R | 0.80545
[12 empty] | F( c ) | 0.22222
[12 empty] | Triangular random variate | 20.9981